## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - AVANÇAR CIDADES - 5 RUAS - 06/2019 | SINAPI - 03/2019 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2018 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul | 23,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42197.45 | 42197.45
|  | 100% | 100%
2 | TERRAPLANAGEM | 456140.46 |  | 319298.32 | 136842.14
|  | 100% |  | 70% | 30%
3 | REFERENTE AO CORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DESMONTE DE ROCHA | 29836.87 |  | 29836.87
|  | 100% |  | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 634708.73 |  |  |  | 311007.28 | 323701.45
|  | 100% |  |  |  | 49% | 51%
5 | MICRODRENAGEM | 207043.64 |  |  | 82817.46 | 82817.46 | 41408.72
|  | 100% |  |  | 40% | 40% | 20%
6 | PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE | 240626.36 |  |  |  |  | 24062.64 | 216563.72
|  | 100% |  |  |  |  | 10% | 90%
7 | SINALIZAÇÃO | 22757.94 | [5 empty] | 22757.94
|  | 100% | [5 empty] | 100%
8 | MURO DE CONTENÇÃO | 50756.3 | 30453.78 | 20302.52
|  | 100% | 60% | 40%
Porcentagem |  |  | 4.314% | 21.94% | 13.04% | 23.39% | 23.11% | 14.21%
Custo |  |  | 72651.23 | 369437.71 | 219659.6 | 393824.74 | 389172.81 | 239321.66
Porcentagem Acumulado |  |  | 4.314% | 26.25% | 39.29% | 62.68% | 85.79% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 72651.23 | 442088.94 | 661748.54 | 1055573.28 | 1444746.09 | 1684067.75
|  | Total sem BDI |  | 1368323.35
|  | Total do BDI |  | 315744.4
|  | Total Geral |  | 1684067.75
_______________________________________________________________ MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO Proprietário
_______________________________________________________________ SAMIR MARCOS BATTISTI Engenheiro Civil - CREA/RS 104081

## Planilha1
| Obra |  | Banco | B.D.I.
| Obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA |  | SINAPI RS - 03/2021 | 26.86%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total por etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | FUNDAÇÃO E ESTRUT. METÁLICA | 65513 | 65513
|  | 100% | 100%
2 | COBERTURA | 24755.56 |  | 24755.56
|  | 100% |  | 100%
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 8912.22 |  | 8912.22
|  | 100% |  | 100%
Porcentagem |  | 100% | 66.05% | 33.95%
Custo |  | 99180.78 | 65513 | 33667.78
Porcentagem Acumulado |  |  | 66.05% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 65513 | 99180.78
| _______________________ | _______________________
| Carlos Alberto Bohn | Natália Reckziegel
| Prefeito Municipal | Arquiteta - CAU A94400-9